## Slide 1
Méthodologie de la préparation du programme d’investissement dans le transport de l’électricité
M. Mohammed Baddir Membre du Conseil de l’ANRE

## Slide 2
Introduction
Multidisciplinarité
connaissances techniques, économiques, statistiques etc
Séquence de huit étapes
La méthode est une séquence de huit étapes articulées entre elles

## Slide 3
Situation présente du système électrique est cernée à travers :
Étape 01
L’analyse de la charge d’électricité (flux, congestion structurelles)
L’établissement du bilan des projets d’investissement anciens
Identifier les lieux sous-équipés et ceux dotés d’équipement pléthoriques
ÉTAT DES LIEUX

## Slide 4
Choix réaliste de 5 ans pour maitriser les aléas intrinsèques au futur, inconnu par définition.
Étape 02
HORIZON TEMPOREL DU PLAN D’INVESTISSEMENT
i) Défauts d’une courte durée :
- Risque de récupération des capitaux investis par les promoteurs.
- Risque de réalisation tardive des projets : 8 ans pour pylônes THT, expropriation ..
ii) Défauts d’une longue durée :
- Prévisions biaisées : les impondérables sont légion.
- Visibilité obstruée pour les promoteurs.

## Slide 5
Pluralité de scénarii pour planifier le développement futur du réseau
Étape 03
SCÉNARIOS DE PROJECTION
Scénario de référence
i) Reconduction des tendances de fonds, très lourdes, observées par le passé.
ii) Difficulté d’inverser des orientations issues de réalités structurelles figées.
Scénario cible
clé de voute pour édifier le réseau électrique souhaité, qui satisfait à l’évolution future de la demande d’électricité et aux exigences d’autres politiques publiques comme la politique énergétique, la politique environnementale, la stratégie de développement durable, la politique économique et la transition numérique
Scénario prospectif (indicatif)
Envisagé pour une durée de 10 à 15 ans, afin de baliser le terrain au Nouveau Modèle de Développement :
→ Les trois transitions : énergétique, numérique et sociale, concerne l’électricité.
→ Industrialisation de l’économie : intimement dépendante de l’électricité.
Scénarios marginaux
→ Scénarios optimistes reposant sur des hypothèses peu probables.
→ Scénarios pessimiste : chocs de crises endogènes ou exogènes.

## Slide 6
Elle porte sur la prévision de l’offre et la demande d’électricité, à l’aide d’hypothèses variables selon les scénarii
Étape 04
SIMULATION DU MARCHÉ ÉLECTRIQUE
Hypothèses
Projection de la demande d’électricité
Projection de la production d’électricité
- Hypothèse communes
- Hypothèse particulières
les activités économiques
Les ménages
L’estimation horaire et par centrale de la production d’électricité
L’agrégation de la production par type de combustible.
Les échanges horaires d’électricité avec l’étranger
Etc.

## Slide 7
Cette représentation obéit à la séquence suivante
Étape 05
SIMULATION DU RÉSEAU
Répercussion sur le réseau initial de la charge électrique issue de la simulation du marché.
  Usage de logiciels estimant les : flux électriques, charges toutes les 5 minutes, puissance active, puissance réactive, tensions ...
  Détection des heures de surcharge d’électricité (congestion).
  Identification pour chaque scénario des congestions récurrentes (structurelles) et congestions ponctuelles.
  Analyse des pannes : lieux, fréquence, saisonnalité, effets de cascade et corrélation avec d’autres facteurs (intempéries, canicule .. )
Adoption des mesures découlant d’un processus itératif et éradiquant les pannes.
L’objectif final est l’exploitation normale d’un réseau sans :
Ø Recourir à une limitation des capacités transfrontalières.
Ø Réduire l’activité des centrales.
Ø Modifier le réseau : changement de la gradation des transformateurs et des barres collectives.

## Slide 8
Cette représentation obéit à la séquence suivante
Étape 06
PROGRAMME D’INVESTISSEMENT
Optimisation du réseau
Elle consiste à améliorer la gestion interne du réseau, sans que cette action ne soit visible et perceptible de l’extérieur
Renforcement du réseau
Il englobe tous des projets agissant sur les pylônes et remarquables à l’œil nu, mais n’exigeant pas de nouveaux tracés pour les lignes
Extension du réseau
A ce stade, le gestionnaire du réseau est contraint d’employer les gros moyens, comme :
- L’édification de nouvelles lignes sur de nouveaux tracés.
- La construction de nouvelles installations de couplage.
- L’augmentation du nombre des stations et sous-stations.
Les projets et équipement composant le programme d’investissement sont identifiés grâce à une modélisation technique du réseau. Mais, ils sont interchangeables et pour les départager on les soumet à une évaluation multicritère.

## Slide 9
Cette représentation obéit à la séquence suivante
Étape 07
EVALUATION DES PROJETS
Evaluation monétaire
Estimation des bénéfices
Estimation des coûts
Estimation de la rentabilité du projet
Evaluation qualitative
Appréciation des impacts non monétaires du projet, en leur attribuant l’une des mentions suivantes : très élevé, élevé, modéré, sans effet.
Types d’impacts : 1) sécurité, 2) approvisionnement, 3) robustesse, 4) environnement (positif, négatif, neutre).
Les projets sélectionnés vont constituer le programme d’investissement du GRT pour la période régulatoire suivante.

## Slide 10
Cette représentation obéit à la séquence suivante
Étape 08
TESTS DE RÉSISTANCE ET DE SENSIBILITÉ DU RÉSEAU
Tests de résistance
Production maximale d’électricité.
Forte et brusque augmentation des importations ou exportation d’électricité.
défaillance d’une ou plusieurs des composantes du réseau : sous-station, barre collective, ligne, transformateur.
Tests de sensibilité
L’augmentation de la charge d’électricité dépassant les limites prévues (limite de 120% au Maroc)
L’accroissement du transit d’électricité à un rythme supérieur aux anticipations admises.
Le raccordement inattendu de centrales électriques supplémentaires inconnues préalablement.
Si les tests s’avèrent concluant, on procède alors à la mise en œuvre du programme d’investissement envisagé à l’effet de passer du réseau actuel au réseau futur souhaité.

## Slide 11
MERCI POUR VOTRE ATTENTION
M. Mohammed BADDIR Membre du Conseil de l’ANRE