## Slide 1
Retours d’expériences sur la mise en œuvre du projet SCALING SOLAR (KAEL ET KAHONE)
16ème Atelier du Réseau des Régulateurs francophone des l’Energie
Libreville, le 09 Juillet 2025
REPUBLIQUE DU SENEGAL
--------
Un Peuple-Un But-Une Foi

## Slide 2
PLAN DE PRESENTATION
1
2
3
4
INTRODUCTION ET CONTEXTE
PRÉSENTATION DES CENTRALES DU PROJET SCALING SOLAR AU SÉNÉGAL
CADRE RÉGLEMENTAIRE ET INTERVENTION DE LA CRSE
DÉFIS RENCONTRÉS ET ENSEIGNEMENTS TIRÉS

## Slide 3: INTRODUCTION

## Slide 4
INTRODUCTION ET CONTEXTE
1
1
Objectif principal :
Augmenter la capacité de production d’électricité à partir du solaire photovoltaïque, dans un contexte de diversification du mix énergétique, de réduction des coûts de production, et d’amélioration de l’accès à l’énergie
L’objectif initial était de développer environ 100 MW de solaire PV, répartis en 2 à 3 centrales solaires dans différentes régions du pays
Résultats attendus :
Appel d’offres hautement compétitif, attirant une dizaine de développeurs internationaux.
Les tarifs obtenus sont très compétitifs pour la sous-région.
Le Sénégal a adhéré au programme Scaling Solar de la Banque mondiale (via l’IFC) en février 2016, avec pour ambition de développer une capacité solaire compétitive en s’appuyant sur un cadre standardisé d’appel d’offres, de contrats et de financement, devenant ainsi le premier pays d’Afrique de l’Ouest à intégrer ce programme.
Cadre contractuel
  Contrat d'achat d’électricité (PPA) de long terme signé entre Senelec et le producteur.
  Garanties offertes par la MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) et l’IDA (International Development Association) pour réduire les risques liés à l’investissement
Projet pilote :
Le premier appel d’offres lancé sous Scaling Solar concernait la construction de 2 centrales solaires photovoltaïques d’environ 30 MW au total, à Kahone (Kaolack) et Touba-Kaël (Diourbel).
Intérêts pour le Sénégal :
Bénéficier d’une procédure rapide et transparente d’attribution des projets.
Attirer des investisseurs internationaux crédibles
Obtenir des prix compétitifs de l’électricité solaire.
Renforcer les capacités de la Senelec et de l’État en matière de partenariat public-privé dans les énergies renouvelables.

## Slide 5
La SFI, membre du Groupe de la Banque mondiale, est le pilote du programme Scaling Solar à l’échelle internationale. Son rôle au Sénégal a été crucial à plusieurs niveaux :
Rôle de la CRSE dans ce dispositif
En tant que autorité de régulation indépendante, la CRSE est intervenue principalement sur les aspects suivants :
  Rôle de la SFI (IFC) et partenariat avec l’État
2
INTRODUCTION ET CONTEXTE
1
🏗️ Analyse des offres et Validation du tarif :
  Examen et validation du tarif proposé pour s’assurer qu’il est juste, raisonnable et compatible avec les intérêts des consommateurs et du secteur.
  Avis et Décision sur le processus d’attribution pour la sélection des producteurs indépendants d’electricite
🏗️ Surveillance réglementaire continue :
  Contrôle de la mise en œuvre du projet dans le respect du contrat et de la réglementation en vigueur.
  Suivi de la qualité du service et des obligations contractuelles.
🏗️ Contrôle de la procédure de sélection :
  Vérification du respect des principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence dans la sélection du producteur indépendant d’électricité (IPP).
  Avis conforme ou approbation du choix du soumissionnaire retenu.
🏗️ Structuration de l’appel d’offres :
  Élaboration d’un processus d’appel d’offres international transparent et compétitif.
  Évaluation des offres techniques et financières en tant que conseiller du gouvernement.
🏗️ Mobilisation des financements :
  Mise en place de mécanismes de financement et de garanties (ex : instruments de couverture contre les risques politiques via la MIGA, autre entité du Groupe Banque mondiale).
  Participation potentielle comme investisseur minoritaire dans le projet (via InfraVentures ou d'autres fonds).
🏗️ Assistance technique et conseil :
  Appui au gouvernement sénégalais (notamment au ministère de l’Énergie et à la Senelec) pour structurer l’appel d’offres dans le cadre du programme Scaling Solar.
  Fourniture de documents contractuels types (PPA, contrats de concession, garanties, etc.).

## Slide 6
3
INTRODUCTION ET CONTEXTE
1
Acteurs | Rôle principal
Gouvernement | Définir les priorités nationales (accès, mix énergétique). Accorder les autorisations administratives (licences, permis environnementaux). Signer les garanties souveraines (PCOA) pour rassurer les investisseurs.
Senelec | Signataire du contrat d’achat d’électricité (PPA). Contrepartie opérationnelle du producteur IPP. Assure le raccordement au réseau (poste, ligne, intégration au dispatching).
Le développeur IPP | Réalise les études techniques. Monte le financement. Construit, exploite et maintient la centrale pendant 25 ans.
FONSIS | Partenaire local dans le capital du projet. Rôle de co-investisseur stratégique pour favoriser l’ancrage national. Assure une gouvernance locale dans le projet IPP.
Bailleurs | Prêts à long terme, Garanties de paiement, Soutien technique ou climatique
Communautés locales | Réception de la centrale (emplois, compensation foncière). Parties prenantes dans le volet acceptabilité sociale et responsabilité sociétale du projet (RSE).

## Slide 7: CADRE RÉGLEMENTAIRE ET INTERVENTION DE LA CRSE

## Slide 8
CADRE RÉGLEMENTAIRE ET INTERVENTION DE LA CRSE
2
📌 La Loi n° 98-29 du 14 avril 1998 relative au secteur de l’électricité
  Elle consacre l'ouverture du secteur à la production indépendante d'électricité (IPP).
  Elle confie à la CRSE le rôle d’autorité de régulation indépendante, garante de la transparence, de la concurrence et de la protection des intérêts des consommateurs et des opérateurs.
📌 Le décret n° 98-333 du 21 avril 1998 portant application de la loi sur l’électricité
  Il fixe les modalités de délivrance des autorisations et des concessions.
  Il précise le rôle de la CRSE dans la validation des contrats de production et l’approbation des tarifs.
📌 Le décret n° 2011-2012 du 21 décembre 2011
Il renforce les missions de la CRSE dans le cadre des appels d’offres pour la production indépendante, notamment en matière d’évaluation et de validation des résultats
📌 Règlement d’application n°13/2016 en date du 18 octobre 2016
Il renforce les missions de la CRSE dans le cadre des appels d’offres pour la production indépendante, notamment en matière d’évaluation et de validation des résultats
⚡ En amont de l’appel d’offres
  Avis sur le lancement de la procédure : la CRSE émet un avis favorable à l’organisation d’un appel d’offres pour la sélection d’un IPP solaire.
  Vérification des documents de sélection : la CRSE examine les dossiers de préqualification et les termes de référence pour s’assurer de la conformité aux règles de concurrence et de transparence.
⚡ Pendant l’appel d’offres
  Contrôle du déroulement de la procédure : la CRSE suit le processus de sélection pour s’assurer de son équité.
  Analyse des offres : elle participe (souvent à travers un représentant observateur ou membre du comité technique) à l’analyse des offres financières et techniques.
⚡ Après l’appel d’offres
  Approbation du tarif proposé : la CRSE analyse le tarif de rachat de l’électricité proposé par le lauréat, et émet un avis conforme pour permettre la signature du contrat PPA (Power Purchase Agreement).
  Validation du contrat de concession ou d’achat : elle vérifie la conformité des contrats aux textes réglementaires.
  Recommandation de délivrance de l’autorisation : elle peut recommander au ministère chargé de l’Énergie la délivrance d’une autorisation de production.
⚡ Pendant l’exploitation
Surveillance et contrôle : la CRSE assure un suivi régulier du respect des obligations contractuelles et réglementaires du producteur (qualité de service, disponibilité, respect du tarif…).
Le projet Scaling Solar s’inscrit dans le cadre juridique et réglementaire du secteur de l’électricité sénégalais, principalement régi par :
  Cadre réglementaire applicable
  Intervention de la CRSE dans le processus Scaling Solar
4

## Slide 9
CADRE RÉGLEMENTAIRE ET INTERVENTION DE LA CRSE
2
5
Procédure d’attribution : Travaux du comité Ah Hoc
1 |Mise en place d’un comité Ad Hoc par arrêté ministériel présidée par la CRSE et mise en place de la commission des marchés
2 | Processus d’appel d’offre ouvert en deux étapes : pré qualification (24 aout 2016) et une phase de qualification (13 octobre 2017) menée par la CRSE (de 100MW à 60 MW pour deux sites)
3 | 28 offres reçus provenant de 15 consortiums et de 13 entreprises
4 |Evaluation de préqualification 13 soumissionnaires ont été déclarée pré-qualifiés.
5 |Poursuite des travaux du comité ad hoc pour la validation du dossier d'appel d’offre intégrant les projets d’accord de soutien de l’état et de CAE
6 |Approbation finale du Premier ministre, ministre de l'Énergie et du développement des énergies renouvelables sur les documents d’appel d’offres
7 |Lancement appel d’offre le 13 octobre 2017 avec une date de soumission des offres le 05 février 2018 repoussé au 12 mars 2018 à la demande des soumissionnaires préqualifiés.
8 |Réception de 14 offres de la part des 8 soumissionnaire parmi les 13 qualifiés. Pour chaque site 07 offre ont été reçues
9 |Le 12 mars 2018, la commission des marchés a procédé à l’ouverture des plis et engagés l’évaluation des offres reçues et transmission d’un rapport d’évaluation ainsi qu’un PV d’attribution provisoire le 30 mars 2018

## Slide 10
CADRE RÉGLEMENTAIRE ET INTERVENTION DE LA CRSE
2
La CRSE a examiné le rapport d’évaluation au regard des critères définis dans le dossier d’appel d’offre. Elle a constaté que l’évaluation a été menée conformément aux critères définis dans le dossier d’Appel d’Offre et n’a pas relevé d’observations particulières. Aucun recours n’a été formulé
Il est ressorti des analyse que les procédures ont été respecté, l’évaluation des offres conforme au cadre règlementaires et aligné au objectif nationaux
Conformément aux dispositions du DAO, ces tarifs sont indexés au taux de 1,20% l’an.
6
La CRSE a approuvé le PV d’attribution transmis par la commission des marchés et déclare attributaire définitif .
26,1274 FCFA/kWh pour centrale de Kael
24,9368 FCFA/kWh pour Kahone
Procédure d’attribution : Avis de la CRSE

## Slide 11: PRÉSENTATION DES CENTRALES DU PROJET SCALING SOLAR AU SÉNÉGAL

## Slide 12
PRÉSENTATION DES CENTRALES DU PROJET SCALING SOLAR AU SÉNÉGAL
3
Puissance installée : 35 MWc
Type : Centrale solaire photovoltaïque au sol
Superficie : Environ 40 à 50 hectares
Producteur indépendant (IPP) : Société Kahone Solaire S.A.
Développeurs : Consortium Engie – Meridiam
Achat de l’énergie : Contrat PPA de 25 ans signé avec Senelec
Tarif d’achat : 24,9368 FCFA/kWh indexés au taux de 1,20% l’an
Financement : SFI + partenaires privés
🏗️ Statut :
Mise en service : avril 2021
Connectée au réseau électrique national
🔋 Impact attendu :
Production annuelle estimée : environ 64 GWh
Réduction des émissions : ≈ 55 000 tonnes de CO₂/an
Puissance installée : 25 MWc
Type : Solaire photovoltaïque, montage au sol
Superficie : Environ 35 hectares
Producteur indépendant (IPP) : Société Kael Solaire S.A.
Développeurs : Même consortium Engie – Meridiam
PPA : Contrat de 25 ans signé avec Senelec
Tarif d’achat : 26,1274 FCFA/kWh
Financement : Partenariat public-privé avec appui technique et financier de la SFI
🏗️ Statut :
Mise en service : juin 2021
Interconnectée au réseau national
🔋 Impact attendu :
Production annuelle estimée : environ 46 GWh
Réduction des émissions : ≈ 40 000 tonnes de CO₂/an
CENTRALE SOLAIRE DE KAËL
CENTRALE SOLAIRE DE KAHONE
CARACTERISTIQUES
KAEL
KAHONE
7

## Slide 13
PRÉSENTATION DES CENTRALES DU PROJET SCALING SOLAR AU SÉNÉGAL
3
CENTRALE SOLAIRE DE KAËL
CENTRALE SOLAIRE DE KAHONE
Kahone Solaire SA est la société de projet constitué pour la propriété, le développement et l’exploitation de la centrale solaire photovoltaïque de Kahone avec une structuration de l’actionnariat avec MERIDIAM, ENGIE et FONSIS ( Fond souverain sénégalais)
ENGIE Sénégal agit dans le cadre d’un contrat d’exploitation et de maintenance ( O&M agreement)
Les centrales sont soumises aux dispositions règlementaires en matière de contrôle des titres d’exercice de la CRSE. Annuellement, les titulaires de licence de production transmettent des rapports d’activité selon des formats décidés par la CRSE
Les titulaires de licence de production font parti du Comité Consultatifs des Operateurs de la CRSE et sont régulière consulté sur plusieurs questions.
Kael Solaire SA est la société de projet constitué pour la propriété, le développement et l’exploitation de la centrale solaire photovoltaïque de Kahone avec une structuration de l’actionnariat avec MERIDIAM, ENGIE et FONSIS ( Fond souverain sénégalais)
ENGIE Sénégal agit dans le cadre d’un contrat d’exploitation et de maintenance ( O&M agreement)
8

## Slide 14: DÉFIS RENCONTRÉS ET ENSEIGNEMENTS TIRÉS

## Slide 15
DÉFIS RENCONTRÉS ET ENSEIGNEMENTS TIRÉS
5
9
Manque d’alignement entre les procédures de Scaling Solar et le cadre réglementaire national
Complexité des contrats
Coordination institutionnelle difficile
Intégration des centrales solaires dans le réseau
Le programme Scaling Solar impose des procédures standardisées inspirées du modèle international de l’IFC.
Cela a exigé de la CRSE et de l’Etat du Sénégal une adaptation continue et parfois une interprétation souple de ses textes de référence.
Les contrats d’achat d’électricité (PPA) issus de Scaling Solar sont juridiquement et techniquement complexes.
la CRSE a dû s’assurer que ces contrats protègent l’intérêt public, tout en étant suffisamment bancables pour les promoteurs.
La CRSE a mis en place un mécanisme d’évaluation des offres et de traitement des demandes de titres d’exercice, jusque là opérationnel
La gestion de clauses telles que les garanties souveraines, les obligations de paiement ou les recours en cas de litige a représenté un défi important.
Le projet a impliqué plusieurs parties prenantes : IFC, ANER, SENELEC, ministère de l’Énergie, etc.
La multiplicité des acteurs a parfois généré des redondances, retards de validation, ou des désaccords sur les responsabilités de chacun.
La CRSE, bien qu’autorité indépendante, a dû naviguer dans un environnement parfois flou ou déséquilibré sur le plan institutionnel (L’operateur historique voulant se substituer aux attributions de la CRSE°
Les projets Scaling Solar ont un impact direct sur le réseau de transport et de distribution.
Difficulté : la CRSE a dû veiller à ce que leur insertion n’engendre pas d’instabilités ou de coûts cachés pour l’opérateur du réseau de Senelec notamment en lien avec la variabilité de la production solaire en relation avec Senelec (fait partie des premiers projets).

## Slide 16
MERCI DE VOTRE ATTENTION !!